Geplanter Projektverlauf

Projektlaufzeit: 10/2013 – 09/2014 (= 12 Projektmonate)

Monate 1-4: 	Work-Package 1 (Seminare mit Studierenden an den beteiligten Universitäten UAM, FU, UŁ)

- Erarbeitung von Erinnerungskonzeptionen in den Geschichts- und Kulturwissenschaften sowie in der Kulturdidaktik des Faches Deutsch

- Erarbeitung der Konzeption der deutsch-polnischen Erinnerungsorte (Ausgangspunkt: Hahn/Traba 2012f.)

- Diskussion des sprach- und kulturdidaktischen Potenzials der Konzeption der Erinnerungsorte an ausgewählten Beispielen

- Erarbeitung von Auswahlkriterien für didaktisch geeignete Erinnerungsorte im deutsch-polnischen Kontext

Monat 5:	Projekttreffen an der FU Berlin (alle ProjektpartnerInnen):

- Präsentation und Auswertung der Ergebnisse und Arbeitsprozesse in den Lehrveranstaltungen

- Zusammenfassung des Projektverlaufs und Formulierung von Desiderata

- Diskussion von didaktisch geeigneten Erinnerungsorten im deutsch-polnischen Kontext

- Diskussion von geeigneten sprach- und kulturdidaktischen Modellen (mögliche Schwerpunkte: Text-, Film- und Öffentlichkeitsdidaktik)

- Planung und Vorbereitung des Projektworkshops

- Planung der Projektpublikation

Monate 5-8:	Work-Package 2: (Seminare mit Studierenden an den beteiligten Universitäten UAM, FU, UŁ)

- exemplarische Erarbeitung von sprach- und kulturdidaktischen Grundlagen für die Arbeit mit Erinnerungsorten

- Vorbereitung von Unterrichtskonzeptionen für ausgewählte Erinnerungsorte

Monat 9:	Projektworkshop in Schloss Trebnitz – Bildungs- und Begegnungszentrum e.V. (alle ProjektpartnerInnen und beteiligte Studierende):

- Erarbeitung von Unterrichtskonzeptionen für ausgewählte deutsch-polnische Erinnerungsorte in deutsch-polnischen Projektgruppen

- Diskussion und Verifizierung der Konzeptionen und des Ansatzes

Monate 10-12: Work-Package 3:

- Realisierung der geplanten Projektpublikation

- Feinplanung der weiteren Projektgestaltung / Vorbereitung von Folgeanträgen